## Hoja1
Épica | HU | NOMBRE | ESTADO | STORY POINTS | FECHA DE DESPLIEGUE | COMENTARIO | TECH | NOMBRE TECH
E00 - Infraestructura y Configuración | 1001 | Configuración de Repositorio GitHub y Ramas | Terminada | 3 | 2026-02-09 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración | 1002 | Configuración de entorno de Desarrollo y Staging | Terminada | 13 | 2026-02-09 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración | 1003 | Setup de Base de Datos (PostgreSQL/MongoDB) | Terminada | 3 | 2026-02-09 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E00 - Infraestructura y Configuración | 1004 | Configuración de CI/CD Pipelines (Actions/Jenkins) | Terminada | 8 | 2026-02-09 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración | 1005 | Configuración de Servidor AWS/Heroku/Vercel | Terminada | 5 | 2026-02-09 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración | 1006 | Instalación y Configuración de Librerías Base (React/Node) | Terminada | 5 | 2026-02-09 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad | 1007 | Diseño de pantallas de Login y Registro | En progreso | 5 | 2026-02-13 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E01 - Autenticación y Seguridad | 1008 | API: Endpoint de Registro de Usuarios | En progreso | 3 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad | 1009 | Frontend: Formulario de Registro con validaciones | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad | 1010 | API: Endpoint de Login (JWT) | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad | 1011 | Frontend: Integración de Login y manejo de Sesión | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad | 1012 | Recuperación de contraseña: API envío de correo | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad | 1013 | Frontend: Pantalla de 'Olvidé mi contraseña' | Por hacer | 3 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad | 1014 | Logout y limpieza de tokens | Terminada | 8 | 2026-02-20 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1015 | Diseño de Home y Listado de Productos | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1016 | API: CRUD de Productos (Lectura) | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1017 | Frontend: Página de Home con Productos Destacados | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1018 | Frontend: Página de Listado por Categoría | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1019 | API: Búsqueda de productos por texto | En progreso | 13 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1020 | Frontend: Barra de Búsqueda y Resultados | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1021 | Frontend: Filtros de Precio y Categoría | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1022 | Diseño de Página de Detalle de Producto | En progreso | 13 | 2026-02-13 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1023 | Frontend: Página de Detalle (Galería, Info, Precio) | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos | 1024 | Optimización de carga de imágenes (CDN) | En progreso | 5 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras | 1025 | API: Endpoints para manejar Carrito (Add/Remove) | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras | 1026 | Frontend: Componente de 'Añadir al Carrito' | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E03 - Carrito de Compras | 1027 | Frontend: Página de Carrito de Compras (Resumen) | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E03 - Carrito de Compras | 1028 | Lógica de actualización de cantidades en tiempo real | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras | 1029 | Persistencia del carrito en LocalStorage (Guest) | En progreso | 5 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras | 1030 | Sincronización de carrito al hacer Login | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E04 - Proceso de Compra | 1031 | Diseño de flujo de Checkout (Pasos) | En progreso | 13 | 2026-02-13 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E04 - Proceso de Compra | 1032 | API: Validación de Stock antes de compra | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | QA | Andrés Felipe Montano
E04 - Proceso de Compra | 1033 | Frontend: Paso 1 - Datos de Envío | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra | 1034 | Frontend: Paso 2 - Selección de Método de Pago | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra | 1035 | Frontend: Paso 3 - Resumen de Orden | En progreso | 13 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra | 1036 | Validación de direcciones y formularios | Por hacer | 13 | 2026-02-20 |  | QA | Andrés Felipe Montano
E05 - Pasarela de Pagos | 1037 | Investigación y selección de Pasarela (Stripe/Paypal) | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E05 - Pasarela de Pagos | 1038 | Backend: Integración API de Pagos (Intent) | En progreso | 5 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E05 - Pasarela de Pagos | 1039 | Frontend: Integración de Widget/Formulario de Pago | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E05 - Pasarela de Pagos | 1040 | Backend: Webhook para confirmar pago exitoso | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E05 - Pasarela de Pagos | 1041 | Manejo de errores en pagos (Rechazados) | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil | 1042 | API: Obtener perfil de usuario y órdenes | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E06 - Gestión de Usuario y Perfil | 1043 | Frontend: Dashboard de 'Mi Cuenta' | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil | 1044 | Frontend: Listado de Historial de Órdenes | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil | 1045 | Frontend: Detalle de una Orden Pasada | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración | 1046 | Diseño básico de Dashboard Admin | En progreso | 3 | 2026-02-13 |  | Diseñador UX/UI | Santiago Alegría Rojas
E07 - Panel de Administración | 1047 | API: CRUD Productos (Crear/Editar/Borrar) - Admin | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E07 - Panel de Administración | 1048 | Frontend: Formulario para crear producto (con subida img) | En progreso | 3 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración | 1049 | Frontend: Listado de Órdenes y cambio de estado | Por hacer | 3 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración | 1050 | Login diferenciado para administradores | En progreso | 8 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones | 1051 | Configuración de servicio de Email (SendGrid/AWS SES) | Por hacer | 8 | 2026-02-20 |  | Tech Lead | Karen Niheidy Pastás Valencia
E08 - Sistema de Notificaciones | 1052 | Template HTML para correo de Bienvenida | En progreso | 13 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones | 1053 | Template HTML para Confirmación de Compra | Por hacer | 5 | 2026-02-20 |  | Desarrollador Frontend | Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones | 1054 | Backend: Trigger de correo tras compra exitosa | En progreso | 3 | 2026-02-13 |  | Desarrollador Backend | Emmanuel Bonilla Salazar
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1055 | QA - Definición de Plan de Pruebas y Estrategia | Por hacer | 5 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1056 | QA - Setup Framework de Automatización (Cypress) | Por hacer | 8 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1057 | QA - Automatización: Smoke Test Login y Registro | Por hacer | 5 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1058 | QA - Pruebas de API (Postman/Newman) - Auth | Por hacer | 3 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1059 | QA - Automatización: Flujo de Compra (Happy Path) | Por hacer | 8 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1060 | QA - Pruebas de Carga y Performance (k6/JMeter) | Por hacer | 5 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1061 | QA - Auditoría de Seguridad Básica (OWASP Top 10) | Por hacer | 5 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1062 | QA - Pruebas de Compatibilidad (Cross-Browser/Mobile) | Por hacer | 3 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1063 | QA - Ejecución de Pruebas Manuales Exploratorias | Por hacer | 5 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA) | 1064 | QA - Reporte de Bugs y Retesting | Por hacer | 3 |  |  | QA | Andrés Felipe Montano
|  |  |  | PUNTOS TOTALES | 423