## Product BackLog
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Senalingua | [12 empty] | En Progreso
Aprendices Integrantes |  | Poner el nombre aquí… | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
SEN-EP-01: registro e inicio de sesión móvil | Aprendiz o usuario de la institución | Deseo contar con una aplicación móvil que permita el registro, evaluación diagnóstica y módulos de aprendizaje de inglés técnico. | Para fortalecer mis habilidades lingüísticas y técnicas necesarias en el sector tecnológico. | SEN-HU-01: Patalla de inicio | Como Usuario | Deseo ver la pantalla inicial con opciones de acceso | Para elegir registrarme o iniciar sesión | • Logo SENA visible en la parte superior. • Botón Iniciar sesión funcional en prototipo. • Botón Registrarse funcional en prototipo. • Diseño optimizado para pantalla 440x956 px. • Flujo de navegación documentado. | 1 |  |  | 1 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-02: Registro de Usuario | Como Usuario Nuevo | Deseo registrarme desde el movil | Para crear mi cuenta en la plataforma. | • Campo correo obligatorio. • Campo contraseña obligatorio. • Botón Registrarse visible. • Mensaje “Cuenta creada” visible. • Enlace “¿Ya tienes cuenta?” disponible. • Flujo documentado sin ambigüedad. | 1 |  |  | 1 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-03 : Inicio de sesecion | Como usuario registrado | Deseo iniciar sesion desde el movil | Para acceder a mi cuenta | • Campo correo visible. • Campo contraseña visible. • Botón Iniciar sesión disponible. • Enlace Olvidé contraseña visible. • Mensaje error “Credenciales incorrectas”. • Redirección posterior definida. | 1 |  |  | 1 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-04: Recuperar contraseña | Como Usuario | Deseo Recuperar mi contraseña | Para restablecer mi acceso | • Campo correo obligatorio. • Botón Enviar visible. • Mensaje “Revisa tu correo”. • Enlace para volver al login. • Flujo documentado correctamente. | 2 |  |  | 1 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-05: Selección de rol | Como usuario autenticado | Deseo seleccionar mi rol | Para continuar dentro de la aplicación | • Opciones Aprendiz / Instructor visibles. • Selección obligatoria antes de continuar. • Botón Confirmar disponible. • Navegación posterior definida. • Flujo documentado. | 1 |  |  | 1 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-06: Confirmacion de acceso | Como usuario autenticado | Deseo ver una confirmacion de ingreso exitosa | Para saber que accedi correctamente | • Mensaje “Bienvenido, [Nombre]” visible. • Duración visual definida (3 segundos). • Transición automática a la siguiente pantalla. • No se generan pantallas vacías. • Flujo documentado. | 2 |  |  | 1 | Por hacer
SEN-EP-02: Evaluacion diagnostica inical | Como aprendiz | Deseo Realizar una evaluación rápida de mis conocimientos. | Para Ajustar el contenido de la aplicación a mi nivel real de inglés. | SEN-HU-07: Inicio de prueba diagnóstica | Como Aprendiz | Deseo iniciar la prueba diagnostica | Para Evaluar mi nivel real de ingles | • El botón Comenzar inicia la prueba en menos de 1 segundo. • La pantalla muestra duración estimada (25 minutos). • La evaluación solo aparece después de seleccionar nivel. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-08:Visualización de preguntas diagnósticas | Como Aprendiz | Deseo ver preguntas de evaluación | Para demostrar mi conocimiento del idioma. | • Cada pregunta tiene mínimo 3 opciones. • Solo puede seleccionarse una respuesta. • El sistema bloquea avance sin respuesta. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-09: Navegación entre preguntas | Como Aprendiz | Deseo avanzar entre preguntas | Para completar toda la evaluación. | • El sistema guarda cada respuesta automáticamente. • El botón Siguiente aparece activo solo con respuesta. • Se muestra el progreso de preguntas. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-10: Finalización de diagnóstico | Como Aprendiz | Deseo finalizar la evaluación | Para obtener mi resultado de nivel. | • El resultado se calcula automáticamente. • El procesamiento tarda menos de 3 segundos. • El usuario es redirigido al dashboard. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-11: Visualización de resultado diagnóstico | Como Aprendiz | Deseo ver el resultado de mi evaluación | Para conocer mi nivel de dominio. | • Se muestra porcentaje de respuestas correctas. • Se indica el nivel estimado del usuario. • Existe botón para continuar al dashboard. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-12: Registro de resultados diagnósticos | Como Aprendiz | Deseo guardar mi resultado | Para que el sistema adapte mi aprendizaje. | • El resultado queda asociado al usuario. • El sistema permite consultar el resultado posteriormente. • No se permite repetir diagnóstico sin reinicio autorizado. | 1 |  |  | 2 | Por hacer
SEN-EP-03 : Dashboard principal del aprendiz | Como: Aprendiz. | Deseo Contar con un tablero principal que muestre mi progreso, objetivos y accesos rápidos. | Para Mantener el seguimiento de mi aprendizaje y acceder fácilmente a las actividades del sistema. | SEN-HU-13: Visualización de objetivo diario | Como Aprendiz | Deseo ver mi objetivo diario de aprendizaje | Para manter contancia en mi progreso | • El dashboard muestra el número de lecciones completadas del día. • El progreso se visualiza en formato 5/x lecciones. • El indicador se actualiza automáticamente tras cada actividad. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-14: Visualización de progreso por habilidades | Como Aprendiz | Deseio Ver mi progreso en cada habilidad del idioma | Para Identificar mis fortalezas y debilidades | • Cada habilidad muestra un porcentaje de progreso. • El progreso se actualiza tras completar actividades. • Los indicadores se muestran claramente diferenciados. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-15: Acceso rápido a módulos de aprendizaje | Como Aprendiz | Deseo acceder rapidamente a los modulos de aprendizaje | Para continuar mis actividades sin perder tiempo | • El dashboard muestra los módulos disponibles. • Cada módulo es clickeable. • La navegación redirige correctamente al contenido. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-16: Visualización de última práctica | Como Aprendiz | Deseo ver cuando fue mi ultima practica | Para mantener seguimuento de mi aprendizaje | • El sistema muestra la última práctica realizada. • El tiempo se presenta en formato relativo (ej. 2 horas). • El indicador se actualiza tras cada actividad. | 2 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-17: Indicador de progreso general | Como Aprendiz | Deseo ver mi progreso general de aprendizaje | Para comprender mi avance dentro de la plataforma. | • El progreso se muestra en porcentaje. • El indicador se actualiza automáticamente. • La barra de progreso refleja actividades completadas. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-18: Navegación del dashboard a actividades | Como Aprendiz | Deseo navegar desde el dashboard hacia actividades educativas | Para continuar mi aprendizaje fácilmente. | • El usuario puede iniciar actividades desde el dashboard. • La navegación ocurre en menos de 1 segundo. • El sistema mantiene el contexto del progreso del usuario. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
SEN-EP-03: Módulos temáticos de aprendizaje | como aprendiz | Deseo Explorar y acceder a módulos de inglés técnico. | Para Elegir el área tecnológica que deseo estudiar y especializar mi vocabulario. | SEN-HU-19: Visualización de módulos temáticos | Como Aprendiz | Deseo ver los módulos de aprendizaje disponibles | Para elegir qué área estudiar. | • El sistema muestra todos los módulos disponibles. • Cada módulo incluye título y nivel. • Los módulos se visualizan en tarjetas interactivas. | 1 |  |  | 3 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-20: Acceso a módulo de Frontend | Como Aprendiz | Deseo ingresar al módulo de inglés para Frontend | Para aprender vocabulario técnico de desarrollo web. | • El módulo Frontend es accesible desde el listado. • La navegación carga el contenido correspondiente. • El usuario visualiza actividades del módulo. | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-21: Acceso a módulo Backend | Como Aprendiz | Deseo ingresar al módulo de inglés para Backend | Para aprender terminología técnica del servidor. | • El módulo Backend aparece en la lista de módulos. • La navegación abre su contenido correctamente. • Las actividades del módulo se cargan correctamente. | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-22:Acceso a módulo DevOps | Como Aprendiz | Para ingresar al módulo de inglés para DevOps | Para aprender vocabulario técnico de infraestructura. | • El módulo DevOps aparece en el listado. • La navegación abre su contenido educativo. • Las actividades del módulo se visualizan correctamente. | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-23: Visualización de progreso por módulo | Como Aprendiz | Deseo ver mi progreso dentro de cada módulo | Para comprender cuánto he avanzado. | • Cada módulo muestra porcentaje de avance. • El progreso se actualiza tras completar actividades. • El indicador es visible en el listado de módulos. | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | SEN-HU-24: Registro de avance por módulo | Como Aprendiz | Deseio guardar mi progreso dentro de cada módulo | Para continuar mi aprendizaje posterirmente | • El progreso queda asociado al usuario. • El sistema guarda el avance automáticamente. • El usuario puede continuar desde su último progreso. | 1 |  |  | 4 | Por hacer
SEN-EP-04: Actividades interactivas de aprendizaje | Como aprendiz | Deseo Practicar inglés mediante actividades interactivas. | Para Fortalecer mis habilidades lingüísticas en contextos tecnológicos de manera dinámica. | SEN-HU-25: Ejercicios de vocabulario técnico | Como Aprendiz | Deseo realizar ejercicios de vocabulario técnico | para aprender terminología utilizada en tecnología. | • El ejercicio muestra palabras técnicas en inglés. • El usuario puede seleccionar la respuesta correcta. • El sistema valida la respuesta inmediatamente. | 1 |  |  | 5 | por hacer
|  |  |  | SEN-HU-26: Actividades de comprensión lectora | Como Aprendiz | Deseo leer textos técnicos en inglés | para mejorar mi comprensión lectora. | • El sistema muestra un texto técnico en inglés. • Se presentan preguntas relacionadas con el texto. • El sistema valida las respuestas del usuario. | 1 |  |  | 5 | por hacer
|  |  |  | SEN-HU-27: Ejercicios de escucha | Como Aprendiz | Deseo escuchar contenido en inglés | para mejorar mi comprensión auditiva. | • El sistema reproduce audio correctamente. • El usuario puede repetir el audio. • Se presentan preguntas después del audio. | 1 |  |  | 5 | por hacer
|  |  |  | SEN-HU-28: Ejercicios de escritura técnica | Como Aprendiz | Deseo escribir respuestas en inglés | para practicar redacción técnica. | • El sistema permite escribir respuestas. • El texto se guarda automáticamente. • El ejercicio valida la respuesta escrita. | 1 |  |  | 5 | por hacer
|  |  |  | SEN-HU-29: Retroalimentación automática | Como Aprendiz | Deseo recibir retroalimentación inmediata | para saber si mi respuesta es correcta. | • El sistema indica si la respuesta es correcta. • Se muestra explicación breve del resultado. • La retroalimentación aparece inmediatamente. | 1 |  |  | 5 | por hacer
|  |  |  | SEN-HU-30: Registro de resultado de actividad | Como Aprendiz | Deseo guardar el resultado de mis actividades | para llevar seguimiento de mi progreso. | • El resultado queda asociado al usuario. • El sistema guarda el puntaje obtenido. • El progreso se refleja en el dashboard. | 1 |  |  | 5 | por hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
Por Hacer
[9 empty] | 3 | 40 |  | 7 | Por Hacer
[9 empty] | 3 | 20 |  | 8 | Por Hacer
[9 empty] | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
[9 empty] | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
[9 empty] | 5 | 13 |  | 8 | Por Hacer
[9 empty] | 5 | 8 |  | 9 | Por Hacer
[9 empty] | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
[9 empty] | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
137
Note on B6: ====== ID#AAABvm1ELv4 Hector Bravo Consultor GE (2026-03-02 12:15:34) ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: ====== ID#AAABvm1ELvw Petri Heiramo (2026-03-02 12:15:34) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: ====== ID#AAABvm1ELvg Petri Heiramo (2026-03-02 12:15:34) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: ====== ID#AAABvm1ELvk Petri Heiramo (2026-03-02 12:15:34) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: ====== ID#AAABvm1ELvo Hector Bravo (2026-03-02 12:15:34) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: ====== ID#AAABvm1ELv0 Petri Heiramo (2026-03-02 12:15:34) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: ====== ID#AAABvm1ELvs Use los siguientes estados (2026-03-02 12:15:34) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.
Note on G11: Verificar si la HU esta repetida ======

## tareas por historias
Id Tarea | ID Historia | Tarea | Tipo de Tarea (RF/RNF) | Estimación (días) | Responsable | Dependencias (ID) | Prioridad | Estado (%) | Condición de aprobación | Aprobado | Miembro del equipo que lo especifico.
1 | BP-R017 | Pagina Principal | RF/RNF | 5 Dias | Pedro | Esta relacionada con 3. Registro 12.Iniciar secion | ALTA | 0% | Mostrar el Login, seccion de noticias, Tutorial y ajuste de pantalla de acuerdo a la resolucion de pantalla (Responsive Web Design). |  | Hamilton
3 | 0 | Interfaz Registro |  | 1 Dia | Juan | Depende de la tarea 01 y confirmacion por correo | ALTA | 0% | Desplegara las opciones de perfil de usuario y los formatos que cada uno de los diferentes roles debe llenar para continuar con su registro. - |  | Frank
4 | BP.R001.1 | Formato de registro para usuario aprendiz | RF | 1 Dia | Andres | Depende de la tarea 01 y confirmacion por correo | ALTA | 0% | Los datos ingresados al sistema en el momento de realizar el registro de un aprendiz sean correctos y los indicados y establecidos para llevar a cabo su correcto registro. El formato llevara numero de cedula, nombres completos, ficha y e-mail. |  | Frank- Daniel
5 | BP.R001.2 | Formato de registro para instructor | RF | 1 Dia | Maria | Depende de la tarea 01 y confirmacion por correo. | ALTA | 0% | Los datos ingresados al sistema en el momento de realizar el registro de un instructor sean correctos y los indicados y establecidos para llevar a cabo su correcto registro. El formato llevara numero de cedula, nombres completo, codigo de contrato y e-mail. |  | Frank - Daniel

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 137
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")